## 전체 회의
1차 회의
팀 명 | 다크나이트 | 일 시 | 2017-08-22(화)
팀 장 | 정경수 | 장 소 | kosta 8층
작성자 | 홍원기 | 주최자 | 정경수
참석자 | 정경수, 홍원기, 이유경, 최민혁, 윤은혜, 서효진
안 건 | 파트별 진행사항 보고,로고 디자인,앞으로의 작업 보고,추가 기능
내용 | 파트별 진행사항 보고 *파트별 작업진행 사항 시트 참조 앞으로 작업 서효진: 선정된 로고 두 개를 취합해서 새로운 로고 만들기 홍원기: 문자 기능을 수정하고 그전 페이지에서 정보를 받아서 그 정보를 바탕으로 문자 전송 기능 구현 이유경 :주자장 정보 폼, 예약 폼 구현 정경수: 도로명 검색 지번검색 기능 구현 중 버그(도로명을 눌렀다가 지번 누른다음 다시 도로명으로 못돌아옴) 발생 9월5일까지 버그 해결 윤은혜: 민혁형: 맵, 로드뷰 API 가져오기 성공 팀 프로젝트에 적합한 기능과 폼으 로 적용은 9월5일까지 추가기능 클릭 사운드(딸깍딸깍)소리, 팝업 띄워주는소리 적용하기 홈페이지 디자인,기능 괜찮은 사이트 2개 선정해오기 8월30일까지

## 정경수,윤은혜 파트별 작업진행
1차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/23 ~ 2017/08/29 ]
작 업 자 | 정경수 | 작 업 자 | 윤은혜
담당파트 | 주소 검색 기능 구현 | 담당파트 | 정기권 Form 제작
공통 작업 | 없음
정경수 | 작업내용: 주소 검색 기능 구현
세부사항 | 주소 검색 기능 중 페이지에서 주소를 나타내는 방법을 처음으로 사용 했으나 너무 페이지가 지저분해지는 경향을 발견 하여 Pop - Up 창을 이용하여 페이지를 깔끔하게 하면서도 심플한 디자인을 구현 하였습니 다. 또한 도로명 주소, 지번 주소를 버튼으로 나누어 도로명 주소를 검 색 하고자 하면 도로명 주소를 지번 주소를 검색하고자 하면 지번 주소 를 검색할 수 있도록 하였으나 도로명 주소를 검색한 후에는 지번 주소 를 검색하였을때 업데이트가 되지 않는 오류를 발견하여 수정 중에 있 습니다.
윤은혜 | 작업내용: 정기권 신청 과정 작업
세부사항 | 정기권 신청의 전체적인 기반은 회원가입 틀과 같기 때문에 테이블을 이용하여 만들었으며, 정기권은 신청 시간부터 이용할 수 있는 기간을 잡기 때문에 신청을 하며 실시간으로 시간을 확인할 수 있는 기능을 구현하였습니다. 신청 시, 필수로 입력해야 하는 부분에는 경고창을 띄워 안내 문구를 넣었으며 포커스를 맞추고 미입력 부분에 입력할 수 있도록 했지만, 자동으로 다음 안내 페이지로 넘어가는 부분을 발견하여 빠진 부분 없이 유효성 검사를 거쳐서 갈 수 있도록 하는 중입니다.

## 홍원기,이유경 파트별 작업진행
1차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/23 ~ 2017/08/29 ]
작 업 자 | 홍원기 | 작 업 자 | 이유경
담당파트 | 로고 디자인,SMS기능 구현 | 담당파트 | 로고 디자인,이메일기능 구현
공통 작업
홍원기 | 작업내용: 로고 디자인,SMS기능 구현
세부사항 | 프로젝트 홈페이지에 어울릴 로고 초안을 그려 팀원들과의 상의 중 SMS업체에서 결제를 하여 300건의 문자를 구입 하여 제공해주는 테스트 소스를 이용하여 SMS전송 테스트까지 성공하였으나 저희 프로젝트에는 필요없는 기능들이 너무 많았기에 팀 프로젝트에 적용 하기위하여 기능을 수정 및 테스트,분석을 계속하여 진행 하고 있습니다. 현재는 버튼을 누르게 되면 저의 핸드폰 번호를 발신자 번호가 되고 SMS 내용과 수신자 번호를 소스에 기입하여 전송하는 것 까지 진행이 되었습니다
이유경 | 작업내용: 로고 디자인 및 이메일 인증소스 구현
세부사항 | 로고 디자인에 대한 아이디어 구상과 몇 개의 디자인을 구현하여 다수결의 원칙으로 그 중 괜찮은 디자인을 뽑아 다시 수정에 들어감 또한 회원가입 할 때 아이디를 이메일주소로 입력받고 그에 관한 이메일 인증이 필요하여 숫자와 글자의 조함으로된 랜덤 값을 가입하고자 하는 회원에게 보내 테스트폼으로 만든 텍스트창에 제대로된 값을 입력했을 경우 alert창에 확인되었다는 메시지를 띄어줌 틀렸을 경우에도 틀렸다는 메시지를 띄워주고 기본설정을 'n'값으로 한 변수를 넣어주어 값이 제대로 된 경우 확인되었을 때 'y'로 바꿔주고 가입하기 버튼을 눌렀을 경우 'y'인 경우에만 가입되도록 설정함 위의 경우와 같게 가입되면 alert창에 메세지를 띄워주는 작업을 구현함.

## 최민혁 파트별 작업 진행
1차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/23 ~ 2017/08/29 ]
작 업 자 | 최민혁
담당파트 | Map
최민혁 | 작업내용: Map
세부사항 | Map API를 다운 받기위해 kakao Develop 에 가입하여 JavaScript 키를 받았습니다. 다음 Map API를 가지고와 만들어진 폼에 적용하였고, 로드뷰 API도 같이 적용하였습니다. Map API 안에 키워드로 정보를 찾을 수 있는 것을 기능 추가 Map, 로드뷰 등을 넣을 품 구상 했습니다.