## 전체 회의
1차 회의
팀 명 | 다크나이트 | 일 시 | 2017-08-22(화)오후 5시 30분
팀 장 | 정경수 | 장 소 | kosta 8층
작성자 | 홍원기 | 주최자 | 정경수
참석자 | 정경수, 홍원기, 이유경, 최민혁, 윤은혜, 서효진
안 건 | 팀 프로젝트 코딩 규칙 및 기능 별 파트 분담
내용 | 역할 분담 서효진,최민혁: 카테고리(카페,음식점,관광지)+지도(확대 등 부가기능 포함) 홍원기,이유경: 주차정보(SMS,메일인증)+주차장예약 정경수,윤은혜: 주차장 검색기능 + 주차장 정기권 기능 공통 과제 자기가 맡은 부분의 세부적인 기능 생각해오기(최소 2개 , 8/24 까지) 홈페이지명 아이디어 생각해오기 (최소 2개, 8/24 까지) -> 목요일까지 준비 규칙 1.변수명: int->n변수명 char->sz_변수명 String -> str_변수명 double,float->f_변수명 2.메소드:길이 제한 없이 이름만 보고도 어느 기능을 하는건지 알수 있게 만들고 메소드의 매개 변수에도 변수 규칙을 적용 하기 3.폴더명: 공통적인것은 Common 폴더를 베이스로 하위 폴더에 사용할 폴더를 생성 해서 사용 ex) Image -> Common Image -> Map (Map 기능 구현중 필요한 이미지) 4.파일명:길이 제한 없이 이름만 보고 알수있게 만들기 5.css/script:공통적인 부분은 Common폴더 기능별로 폴더를 만들어서 작성하기 6.가변길이 배열로만 사용하기 고정크기 배열 사용 금지(Arraylist 사용) 7.오버라이드된 set,get메소드는 그대로 사용하고 커스텀한 set,get메소드는 set_메소드명 get_메소드명 으로 만들기

## 파트별 작업진행
1차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/23 ~ 2017/08/27 ]
작 업 자 |  | 작 업 자
담당파트 |  | 담당파트
공통 작업
정경수 | 작업내용:
세부사항
윤은혜 | 작업내용:
세부사항