## 전체 회의
1차 회의
팀 명 | 다크나이트 | 일 시 | 2017-09-05(화)
팀 장 | 정경수 | 장 소 | kosta 8층
작성자 | 홍원기 | 주최자 | 정경수
참석자 | 정경수, 홍원기, 이유경, 최민혁, 윤은혜
안 건 | 파트별 진행상황 보고, 작업 분담
내용 | 파트별 진행상황 보고 정경수 : 정규 표현식 클래스 완성 윤은혜: 회원가입 로그인 폼 완성 이유경: 프로젝트 홈페이지의 메인디자인 완성 최민혁: VO클래스 생성,DB테이블 생성 홍원기:문자시스템 기능변경 완성 작업분담 정경수: 마이페이지 폼, 빌링 시스템 윤은혜: 유효성검사 이유경:예약 폼 최민혁:게시판 폼, 맵 api 홍원기:세부정보 폼, 맵 api

## 최민혁 파트별 작업진행
2차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/29 ~ 2017/09/04 ]
작 업 자 | 최민혁
담당파트 | Map
최민혁 | 작업내용: DB구축 & VO 생성 & MAP - API 분석
세부사항 | 1. MAP기능의 API를 분석 진행중. (여러 API를 분석 중이며 처음 생각했던 기능들중 일부구현이 가능할거 같다. ) 2. 프로젝트에 기본적으로 필요한 DB테이블 생성. 3. 구축한 DB테이블에 맞춰 VO를 생성. <이번주 제작 목표> 1. BOARD기능의 폼 완성. 2. Model2를 이용하여 게사판 제작.

## 홍원기 이유경 파트별 작업진행
2차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/29 ~ 2017/09/04 ]
작 업 자 | 홍원기 | 작 업 자 | 이유경
담당파트 | sms | 담당파트
공통 작업
홍원기 | 작업내용:sms기능 수정
세부사항 | 1. 데이터베이스에 있는 전화번호에 문자가 전송되게 기능 수정 밑 테스트 를 진행하 -> 성공 2. 문자의 내용은 전 페이지에서 보내준 값으로 전송되게 수정. 3. model2로 바꾸기위해 시도를 -> 아직 model2에 대한 지식이 부족하여 값을 보내고 주는것에서 문제가 생겨 문자 기능을 model2로 변환하는 것은 잠시 보류 <이번주 제작 목표> 1. 홈페이지 폼 완성 2. Model2에관한 내용 정리 및 공부
이유경 | 작업내용: 배경 이미지 선출과 main manu(bar) 구현
1. main화면에 들어갈 이미지 검색으로 몇 개의 이미지를 추려 화면 전체 배경에 넣어 그 중 가장 괜찮은 이미지를 선출. 2. main화면 bar에 들어갈 부분을 부트스트랩과 css를 사용하여 만들었으며 메뉴 부분을 클릭하면 드롭박스가 내려오도록 설정. <이번주 제작 목표> 1. 예약 Form 제작 2. 회원가입에 E-mail 인증 적용

## 정경수 윤은혜 파트별 작업진행
2차 작업 진행표 [ 작업기간 : 2017/08/29 ~ 2017/09/04 ]
작 업 자 | 정경수 | 작 업 자 | 윤은혜
담당파트 | 위치 검색 및 맵 적용 | 담당파트 | 회원가입 틀 작업
공통 작업 | 없음
정경수 | 작업내용: 주소 검색 기능 구현
세부사항 | 1. 빌링 시스템 조사 -> 아임포트라는 사이트에서 빌링 시스템을 가져 오기로 정함. -> 필요 자료 : 사업자 등록번호, 대표자, 등등 -> 세부 필요 내용은 전화문의로 물어보기로 결정 2. 맵 API 및 검색 JS 분석 -> 두 부분 모두 필요한 부분을 제외한 부분 삭제 결정 3. 검색 결과 맵 통합 <이번주 제작 목표> 1. 검색 결과가 맵의 키워드 검색쪽으로 자동으로 이동하도록 설정 2. 합친 부분 Model2로 변경 3. 맵부분 기능 통합(세부정보로 넘어가도록 통합)
윤은혜 | 작업내용: 정기권 신청 과정 작업
세부사항 | 1. 회원가입 약관, 가입 양식 제작. 2. 정기권과 마찬가지로 유효성 검사 실시. 3. 약관 페이지, 회원가입 페이지에서 가입을 원하지 않을 경우 메인으로 돌아가게 할 버튼을 생성. ->약관에 동의한다는 표시 후 회원가입 페이지로 이동하여 가입 성공 시 페이지가 넘어가는 대신 팝업 창으로 가입 축하를 안내 후 메인으 로 화면으로 넘어갈 수 있게끔 틀을 잡음. <이번주 제작 목표> 1. 회원가입 데이터 베이스 제작 2. 회원가입시 데이터베이스로 값이 넘어가는 기능. 3. 회원가입 JSP를 Model2로 변경.